附件2

壤塘县藏医院

2025年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

壤塘县藏医院内设科室有：外治科、住院部、医保科、医务科、护理部、院感科、信息科、党政办公室、病案科、门诊部、彩超室、检验科、放射科、医保科、挂号室、药剂科。

壤塘县藏医院属壤塘县卫生健康局下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1、为人民群众提供中藏医西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中藏西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中藏西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中藏西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中藏西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中藏医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇居民基本医疗保险和定点医疗机构的各项工作。

（三）人员概况。

2025年末，在职职工35人，其中：事业专技人员32人，事业管理人员1人，事业工勤人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。壤塘县藏医院2025年年初预算收入7667140.6元，其中包括：财政拨款收入7667140.6元；决算报表收入16279463.46元,其中包括：一般公共预算财政拨款收入11506677.45元，事业收入4712086.01元，其他收入60700元。

（二）支出情况。壤塘县藏医院2025年年初预算支出7667140.7元，其中包括：社会保障和就业支出1295142.96元，卫生健康支出5722545.62元，住房保障支出649452.12元；决算报表支出14813353.65元，其中包括：一般公共服务支出50000元，社会保障和就业支出1554873.4元，卫生健康支出12445900.25元，住房保障支出762580元。

（三）结余分配和结转结余情况。壤塘县藏医院2025年决算报表结余分配1405409.81元，年末结转结余60700元代管资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

本年度严格落实藏医医疗服务供给，规范临床用药行为，持续推进医药分开改革落地，患者就医满意度稳步提升，就医负担得到有效缓解，各项核心职能目标均按期完成，履职效能整体表现良好，充分发挥基层藏医医疗机构公益服务职能。

2.预算管理。

（1）预算编制合规完整。严格按照年度工作实际编制收支预算，坚持量入为出、收支平衡，无虚列预算、超编预算情况，基本覆盖全院业务运行及专项工作需求。

（2）预算执行规范有序。财政拨款预算编制偏离度、单位收入统筹度、预算年终结余率等指标均按期完成，一般性支出管控到位；预算执行贴合医院医疗业务、药品采购、人员保障等实际运转需求，资金拨付及时，保障日常诊疗工作稳定开展。

（3）结余结转管理规范。2025年决算报表结余分配1405409.81元，年末结转结余60700元代管资金，结余资金核算清晰、管理合规，无违规占用、挪用结余资金问题。

3.财务管理。

严格执行政府会计制度、医院财务管理制度，账务处理规范、会计核算精准，财务内控机制健全，资金审批、报销流程完善；财务信息真实完整，按时完成预决算公开、财务核算及报表编制工作，财务管理规范度达标，有效防范财务风险。

4.资产管理。

核心诊疗设备、常用医疗器械日常开机使用频次较高，直接服务门诊、住院、藏医理疗，经营性、业务性资产整体利用率较好，有效支撑医疗服务开展。

资产管理制度基本健全、资产安全可控、核心业务资产利用较好，能够保障医院履职需要。但存在资产配置不均衡、资产盘活率偏低等问题，资产精细化管理和效益化管理水平有待提升，资产管理绩效总体评价为良好。

5.采购管理。

采购管理程序合规、总体执行有序，能够满足业务开展需求。但存在部分采购执行滞后、计划性不强等问题，采购管理绩效综合评价为良好。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额975.05万元，1—12月预算执行总体进度为99.72%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额230.56万元，1—12月预算执行总体进度为84.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。

严格规范项目决策程序，所有项目均按医疗服务、藏医能力建设等核心职能科学设置绩效目标，目标量化清晰、贴合医院发展实际；项目全部按要求纳入预算项目库管理，入库资料完整，立项依据合规，无违规立项、重复立项问题，项目决策科学性、规范性良好。

2.项目执行。

项目资金执行方向严格按照立项用途，全部用于医疗业务开展、药品采购、人员保障、设备购置等，无挤占、挪用、截留资金情况；项目调整严格履行审批程序；预算执行进度整体达标，资金拨付及时高效，保障各项目按期落地实施，执行结果符合预期要求。

3.目标实现。

各项目绩效目标均基本完成，医疗服务供给、合理用药规范，患者满意度提升等核心目标达成度较高；个别项目因县域就医需求波动存在小幅目标偏差，整体偏差可控；有效提升藏医诊疗服务能力，切实减轻群众就医负担，实现良好社会效益。

（三）绩效结果应用情况。

本年度财务人员严格执行收支两条线制度，严格按照上级及各部门有关文件要求，县财政支出管理股室、国库审核无误后的经费财务报表为基础，根据每项经费指标的功能科目及经济分类科目以及该指标本年实际支付数在部门决算软件中逐笔据实填列。

对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖单位重点支出，将评价结果作为预算安排的依据，根据项目预算执行情况、保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我医院部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了医院正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2025年部门预算编制和决算编制工作, 2025年目标任务基本完成，预算执行情况较好。自评得分85分。（见附件）

（二）存在问题

存在的主要问题是单位预算管理人员对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高。

（三）改进建议。

我们将进一步提高预算绩效管理认识，优化预算绩效管理方式，强化绩效结果运用，制定明确的财务监控监督措施且确保监控监督有效。加强单位相关人员对绩效目标的编制，专人对绩效目标进行编制和管理。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值 |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 总体绩效（65分） | 履职效能 （15分） | XX履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 13 |  |
|  | 预算管理 （25分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 8 |  |
|  |  | 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入努力程度 | 3 |  |
|  |  | 支出执行管理 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 4 |  |
|  |  | 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |  |
|  |  | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况 | 3 |  |
|  | 财务管理 （10分） | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 |  |
|  |  | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |  |
|  |  | 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |  |
|  | 资产管理 （9分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 2 |  |
|  |  | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 2 |  |
|  | 资产管理 （9分） | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 2 |  |
|  | 采购管理 （6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |  |
|  |  | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 2 |  |
| 项目绩效（35分） | 项目决策 （12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |  |
|  |  | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 |  |
|  |  | 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |  |
|  | 项目执行 （12分） | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |  |
|  |  | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |  |
|  |  | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 4 |  |
|  | 目标实现 （11分） | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 2 |  |
|  |  | 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 3 |  |
|  |  | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 2 |  |
| 扣分项 （10分） | 被评价部门配合度 |  | - | 被评价对象工作配合情况 |  |  |

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

| 部门名称 |  |  | 阿坝州壤塘县藏医院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度部门整体预算 |  |  | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金 |  |  |
| 收入预算 |  |  | 1627.95 |  | 1150.67 |  | 477.28 |  |  |
| 支出预算 |  |  | 1481.34 |  | 1150.67 |  | 330.67 |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 推动医院医药分开改革进程、确保医院回归公益性，进一步端正医疗态度、规范医生的用药行为,促进医院发展、减轻医院的负担。 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |  |  |  | 指标实际完成值 |
|  |  |  |  |  | 三年 均值 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |
|  | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | 104.06% | 104.06% | 155.97% | 63.01% | 93.21% | 93.21% |
|  |  |  | 单位收入统筹度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | 预算年终结余率 | 26.71% | 26.71% | 16.52% | 32.9% | 30.72% | 30.72% |
|  |  |  | 一般性支出金额 | 3.63万元 | x为上年一般性支出金额 |  |  |  | 3.63万元 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理规范 | 中 | x为“优”“良”“中”或“差” |  |  |  | 良 |
|  |  | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | ≤x% | x% |  |  |  |  |
|  |  | 采购管理 | 采购执行率 | 27.93% | 27.93% | 0% | 83.8% | 0% | 27.93% |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务完成率 | ≥95% |  |  |  |  | 95% |
|  |  | 数量指标 | 合理用药规范率 | ≥98% |  |  |  |  | 98% |
|  |  | 数量指标 | 医药分开改革落地项 | ≥3项 |  |  |  |  | 3项 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 患者就医负担下降幅度 | ≥5% |  |  |  |  | 5% |
|  |  | 社会效益指标 | 医疗公益性提升度 | 良好 |  |  |  |  | 良好 |
|  |  | 社会效益指标 | 基本医疗服务覆盖率 | ≥95% |  |  |  |  | 95% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥92% |  |  |  |  | 92% |