附件2

壤塘县妇幼保健院

2025年预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

本部门机构：壤塘县妇幼保健院是壤塘县卫生健康局下属二级预算单位，所需经费全部由财政拨款解决。其中内设机构办公室、妇女保健科、基层保健科、孕产保健科、医务科、财务科、儿童保健部等。

- 机构职能。

1.坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.公共卫生服务:（1）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度;（2）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持;（3）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报;（4）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

- 人员概况。

2025年末，总编制49名,事业编制49名（含壤塘县社区医疗卫生服务中心）。截止2025年12月底，在职人员总数41名(含壤塘县社区医疗卫生服务中心)，事业人员41名；退休人员8人；遗属1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

壤塘县妇幼保健院2025年财政拨款收入为1161.39万元，其中：社会保障和就业收入163.61万元；卫生健康收入920.32元；住房保障收入77.46元。

- 支出情况。

- 壤塘县妇幼保健院2025年年初预算支出1052.11万元，其中社会保障和就业支出165.35万元，卫生健康支出803.90万元，住房保障支出82.86万元；决算报表支出1161.39万元，其中社会保障和就业支出163.61万元，卫生健康支920.32万元，住房保障支出77.46万元。

- 结余分配和结转结余情况。

- 壤塘县妇幼保健院2025年决算年末结转和结余21.96万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

壤塘县妇幼保健院以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。根据职能职责工作：（1）农村育龄妇女“两癌”筛查项目：2025年筛查1347人；（2）孕产妇系统管理：2025年孕产妇系统管理数184人，系统管理率89.30%；（3）免费婚前医学健康检查：2025年完成检查191对；（4）免费孕前优生检查：2025年完成检查112对；（5）消除“母婴传播”工作：2025孕产妇“艾滋病、梅毒和乙肝”检测654人，检测率82.37%；（6）育龄妇女监测：2025年育龄妇女孕情监测10112人，接受艾滋病、梅毒、乙肝检测9109人，实现孕情监测与“艾滋病、梅毒和乙肝”筛查有效衔接。

- 2.预算管理。

（1）壤塘县妇幼保健院2025年财政下达壤塘县妇幼保健院年初预算收入1052.11万元，执行期间增加140.47万元（含当年上级下达专项资金、事业收入、上年结转结余）；2025全年实际收入共计1170.62万元，年末结转结余21.96万元。预算编制准确率较高。严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，严格编制“三公”经费预算，科学编制项目支出和部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。

- （2）预算资金管理情况。资金拨付方面，严格按照要求使用和拨付，在拨付过程中严把审核关，有效地执行了内部财务管理制度，专项经费的拨款，严格按照各个科室提供的项目实施方案进行资金的拨付。保证资金及时足额用到项目中，预算资金按规定管理使用。2025年财政下达壤塘县妇幼保健院年初预算支出1052.11万元，执行期间增加140.47万元（含当年上级下达专项资金、事业收入、上年结转结余）。2025全年实际支出共计1170.62万元，年末结转和结余21.96万元，达到预期目标。根据《部门预算绩效自评打分表》得分21分。

- 3财务管理。

- 单位在财务管理方面，已建立相关制度，比如收支管理制度将其明确各个岗位的权限范围比如（一）财务分管领导的主要工作职责：负责组织单位的财务管理和经济核算工作，建立健全单位内部财务管理的规章制度，认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，负责协调单位财务人员各岗位工作等；（二）会计的岗位职责，每月编制记账凭证、会计报表，确保报表数字真实，计算正确及负责装订、管理会计档案，负责单位每年的预算、决算、内控报告等报告的编制及报送，掌握国家有关财务工作制度、政策、单位的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；（三）出纳的岗位职责：办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金，连续、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，保管好印章和票据；（四）法定代表人履行审核、审批权限，不得经办事权和财权；（五）其他领导班子成员按照职责分工行使审核权限（法定授权），不得经办事权和财权。特殊情况下经单位负责人临时授权可履行审批权限（临时授权）等。根据《部门预算绩效自评打分表》得分9分。

4.资产管理。

- 固定资产在用率。截止2025年12月31日，壤塘县妇幼保健院《行政单位资产管理系统》固定资产总计983.73万元，在用的固定资产总计983.73万元，固定资产在用率高。根据《部门预算绩效自评打分表》得分9分。

- 5.采购管理。

- 采购规范性。壤塘县妇幼保健院2025年度政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。根据《部门预算绩效自评打分表》得分6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额1111.22万元，1—12月预算执行总体进度为97.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额103.51万元，1—12月预算执行总体进度为70.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

- 1.项目决策。

- 壤塘县妇幼保健院是财政全额拨款单位，涉及资金均为上级转移资金和县财政局根据需求进行保障。上级转移资金到县级财政局后，县卫生健康局进行资金的分配，各个二级预算单位根据涉及到的项目细化当年项目实施内容，结合上级部门指标要求和单位工作重点科学合理、规范完整、量化细化设置项目绩效目标并在规定时间完成项目入库工作。

- 2.项目执行。

- 2025年壤塘县妇幼保健院项目专款资金下达103.51万元，截止2025年12月31日，实际拨付金额为73.19万元，资金拨付率70.70%。

- 3.目标实现。

- （1）重点民生项目：农村育龄妇女“两癌”筛查：2025年筛查1347人。中央、省、州、县级下达专项资金22.56万元，资金拨付率100%，切实保障了农村妇女健康权益。

- （2）公共卫生项目：高危孕产妇管理：全年筛查并管理高危孕产妇265例，协同各乡镇卫生院对所有高危孕妇实施分色网格化管理，开展全程监测和追踪，高危管理率100%。孕产妇系统管理：孕产妇系统管理数184人，系统管理率89.30%；儿童健康管理：3岁以下儿童数2086人，3岁以下儿童系统管理1912人，系统管理率91.65%；免费婚前医学健康检查：2025年检查191对；免费孕前优生检查：2025年检查112对，为优生优育奠定坚实基础；消除“母婴传播”工作：2025孕产妇“艾滋病、梅毒和乙肝”检测654人，检测率82.37%，其中孕早期检测率62%，HIV单独检测率82.37%；育龄妇女监测：2025年育龄妇女孕情监测总数10112人，接受艾滋病、梅毒、乙肝检测人数9109人，实现孕情监测与“三病”筛查有效衔接。全年无HIV感染孕产妇，消除母婴传播工作取得阶段性成效。根据《部门预算绩效自评打分表》得分30分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年部门预算编制规范，各项经费全部纳入预算安排，单位整体支出绩效较好，资金使用效率较高，有效保障了单位的正常运转和专项工作开展。自评得分88分。（见附表1）

- （二）存在问题。

负责项目的人员更换，对绩效管理的政策、绩效目标编制、绩效评价实施等方面的业务水平还有待进一步提高；未按时做绩效运行监控工作。

- （三）改进建议。

提高对预算绩效管理认识，加强学习，强化绩效结果运用，加强单位相关人员对绩效目标的编制的学习，安排专人对绩效目标进行编制和管理，按时保质保量的完成绩效运行监控工作。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标指标分值 |  |  |  | 指标解释 | 自评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 |  |  |  |
| 总体绩效（65分） | 履职效能 （15分） | 履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况 | 13 |  |
|  | 预算管理 （25分） | 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 6 |  |
|  |  | 单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入努力程度 | 4 |  |
|  |  | 支出执行管理 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 4 |  |
|  |  | 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 |  |
|  |  | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况 | 5 |  |
|  | 财务管理 （10分） | 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 3 |  |
|  |  | 财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 |  |
|  |  | 资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 |  |
|  | 资产管理 （9分） | 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 |  |
|  |  | 资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 |  |
|  | 资产管理 （9分） | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 |  |
|  | 采购管理 （6分） | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 |  |
|  |  | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 |  |
| 项目绩效（35分） | 项目决策 （12分） | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 |  |
|  |  | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 3 |  |
|  |  | 项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 |  |
|  | 项目执行 （12分） | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 |  |
|  |  | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 |  |
|  |  | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 3 |  |
|  | 目标实现 （11分） | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 3 |  |
|  |  | 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 3 |  |
|  |  | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 2 |  |
| 扣分项 （10分） | 被评价部门配合度 |  | - | 被评价对象工作配合情况 |  |  |

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

| 部门名称 |  |  | 阿坝州壤塘县妇幼保健院 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度部门整体预算 |  |  | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金 |  |  |
| 收入预算 |  |  | 1187.74 |  | 1161.39 |  | 26.35 |  |  |
| 支出预算 |  |  | 1170.61 |  | 1161.39 |  | 9.22 |  |  |
| 年度总体目标 |  |  | 按时缴纳保险公积金、发放职工工资和生活补助、项目资金根据完成情况按时完成支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |  |  |  | 指标实际完成值 |
|  |  |  |  |  | 三年 均值 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |  |  |
|  | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | 30% | 34.77% | 51.30% | 40.12% | 12.89% | 12.89% |  |
|  |  |  | 单位收入统筹度 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 预算年终结余率 | 30% | 31.69% | 0 | 11.73% | 83.33% | 83.33% |  |
|  |  |  | 一般性支出金额 | 6.70万元 | x为上年一般性支出金额 |  |  |  | 2025年一般性支出金额为4.51万元 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理规范 | 中 | x为“优”“良”“中”或“差” |  |  |  | 良 |
|  |  | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采购管理 | 采购执行率 | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2023年-2025年不涉及政府采购。 |  |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 免费孕前优生优育检查对数 |  |  |  |  | 110对 | 112对 |
|  |  | 数量指标 | 免费婚前医学健康检查对数 |  |  |  |  | 180对 | 191对 |
|  |  | 数量指标 | 农村妇女“宫颈癌、乳腺癌”筛查人数 |  |  |  |  | 1200人 | 1347人 |
|  |  | 质量指标 | 宫颈癌筛查早诊率 |  |  |  |  | 90% | 90% |
|  |  | 质量指标 | 高危孕产妇管理率 |  |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  | 质量指标 | 住院分娩率 |  |  |  |  | 90% | 91.04% |
|  |  | 时效指标 | 工作开展时限 |  |  |  |  | ≤12月 | 12月 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡人数 |  |  |  |  | 0人 | 0人 |
|  |  | 社会效益指标 | 两癌筛查是否降低适龄妇女患病率 |  |  |  |  | 是 | 是 |