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项目简介

项目名称：壤塘县2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资

金建设项目

主管部门：壤塘县科学技术和农业畜牧局

实施单位：壤塘县畜牧兽医服务中心

实施单位负责人：崛吾泽旦（壤塘县畜牧兽医服务中心主任）
联系电话：0837-2373567

建设地点：壤塘县(全县各乡镇）

建设内容及规模：完成购买适合我县的燕麦青干草，政府采购

结余资金用于饲草料储备补助共计103万元。

项目总投资及资金来源：项目总投资103万元，国家投资

建设期限： 2026年3月—2026年12月
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第一章 项目背景
1.方案编制依据

根据阿坝州财政局、阿坝州农业农村局《关于下达中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金的通知》（阿州财农〔2026〕2号）文件精神，为应对强降雪后防灾减灾工作需要，加强牲畜越冬度春饲草料储备等相关工作，降低冬季自然灾害对农牧民造成的直接经济损失，结合我县实际情况，制定如下方案：

2.基本情况 

2.1 项目县草原基本情况

壤塘县位于青藏高原东南缘，大渡河上游，四川省阿坝州西部。位于东经100°31′—101°29′，北纬31°29′—32°41′东及东北与马尔康县、阿坝县接壤，东南与金川县毗连，南与西南与甘孜州道孚县、炉霍县、色达县交界，西和西北与甘孜州色达县毗邻，北与青海省班马县为邻。全县总面积6836平方公里，辖3镇、8乡、51个行政村，至2025年底，全县总人口为11832户，共计50332人。
2.2畜牧业生产基本情况

壤塘县是全省十大牧区县之一，2025年末牛存栏14.545万头、全年出栏4.277万头，奶产量1.11万吨。畜牧业发展对我县地方经济、农牧民增收致富起到了重要的支撑作用。现有天然草原总面积628.3万亩，其中可利用草原面积509.116万亩。全县境内地形地貌复杂，草原类型多样，其中由4个类、12个组、18个型构成。主要草原类为高寒草甸草地类、高寒灌丛草甸草地类、高寒沼泽草地类、山地疏林草地类。常见主要建群种以四川嵩草、多种凤毛菊、羊茅、多种委陵菜、珠芽蓼等莎草科、禾本科、菊科、蔷薇科、蓼科植物为多，豆科牧草缺乏。

第二章 项目建设的必要性

1.我县自然灾害（大雪灾）频繁，牲畜抵御自然灾害能力低，突遇大雪灾，饲草饲料缺乏，牲畜死亡较大，畜牧业损失严重。

2.由于我县独特自然条件地理环境，冬季漫长，冬季牲畜在放牧条件下无可食自然牧草，牲畜安全越冬度春面临困难。
3.受条件和环境影响，冬季为牲畜补饲存在一定的困难，农牧民贮备的冬草基本上能满足，如遇自然灾害，尚不能满足。

4.一部分农牧民冬草贮备不能满足自给自足。

5.冬草贮备基础条件条件薄弱，农牧民对冬草需求量逐年增加

     第三章 项目实施地点、内容及规模

1.项目实施地点

越冬度春饲草发放项目在全县境内实施，重点考虑牲畜冬春缺草严重，抗灾保畜能力较低的纯牧乡（村），根据当年灾情进行合理调配。

2.项目建设内容和规模

采购价值103万元，适合我县的燕麦草灌浆期或腊熟期青干草412吨。
3.政府采购（竞争性谈判）结余资金用于牧户饲草料储备补助，最低标准为储备有1吨以上的饲草料储备量，每吨补助标准为180元。享受2026年卧圈种草建设项目的牧户，通过项目储备的饲草料，不在本次补助范围内。

第四章   资金筹措与投资概算

1.资金筹措

项目总投资103万元，饲草品种为本年度燕麦草灌浆期或腊熟期青干草；

政府采购（竞争性谈判）结余资金用于牧户饲草料储备补助，最低标准为储备有1吨以上的饲草料储备量，每吨补助标准为180元。

资金来源：国家投资

2.投资概算

采购价值103万元（包括长途和短途运输、装卸、入库、出库等用）燕麦青干草412吨。

政府采购（竞争性谈判）结余资金用于牧户饲草料储备补助，最低标准为储备有1吨以上的饲草料储备量，每吨补助标准为180元。

第五章  越冬度春饲草发放及质量要求
1、越冬度春饲草发放

根据各乡牲畜存栏为依据，确定各乡发放越冬度春饲草数量，由各乡镇自行组织堆放点、调运以及根据雪灾情况发放到各村。各乡镇、村加强协调，层层监管，发放到户。做好物资出入库登记管理工作，建设完善物资台账。

2、 质量要求
1.青干草品种：燕麦青干草。

  2.青干草品质：优质青干草，人工草地上种植的全株牧草 ，适时刈割经自然或人工干燥调制的能长期保存的草料，而不是经收获牧草籽实过后的作物秸秆。 

3.感官要求：燕麦青干草呈绿色或浅绿色，叶量丰富、茎秆质地柔软、无霉变、无异味或有干草芳香味。 

4.粗蛋白质含量≥7%。

5.水份含量≤14%。

6.草捆中杂草总质量≤5%。

7.有毒有害植物≤1%。 
8.无明显泥沙、石粒石头、金属等杂质杂物≤1%。 

9.打捆标准：草捆紧实每捆草捆重量在25kg-40kg。 
10.青干草中要求未加入抗氧化剂、防霉剂等添加剂。 

11.产品质量符合农业行业标准NY/T 728-2003《禾本科牧草干草质量分级》二级及以上标准。

12.燕麦青干草卫生指标即饲草中有毒有害物质及微生物的限量需符合GB13078-2017《饲料卫生标准》的规定要求。

第六章  项目建设期限与进度安排

1.项目建设期限

2026年3月—2026年12月。

2.项目进度安排

2026年3月—7月，编制项目实施方案，做好前期准备工作，到政府审批。组织越冬度春饲草（燕麦青干草）的采购。

2026年8月— 2026年12月，越冬度春饲草（燕麦青干草）发放、储备的组织验收，收集、整理、总结、归档项目资料。

第七章 项目组织管理与运行
1.项目建设的组织管理

该项目建设在县委县政府的组织领导下进行实施。

1.1成立由县人民政府分管常务副县长为组长，县科学技术和农业畜牧局、畜牧兽医服务中心、县财政局、发改局、县审计局等主要负责人为副组长和成员的项目领导小组。负责项目的管理与协调。

项目领导小组成员名单：

组  长：董宗梁    壤塘县人民政府常务副县长
副组长：仁真陈勒  县科学技术和农业畜牧局局长

崛吾泽旦  县畜牧服务中心主任
成  员：王永莲    县财政局局长

周玉华    县发展和改革局局长

李雪莲    县审计局局长

巴刚久    南木达镇人民政府镇长

曾孝敬    中壤塘镇人民政府镇长

伦  周    尕多乡人民政府乡长

尕让尼玛  上壤塘乡人民政府乡长

何东明    岗木达镇人民政府镇长

柔  波    上杜柯乡人民政府乡长

其  麦    蒲西乡人民政府乡长

尚州泽仁  石里乡人民政府乡长

瓦西里    吾伊乡人民政府乡长

余  晓    宗科乡人民政府乡长

罗  俊    茸木达乡人民政府乡长

1.2成立由县畜牧服务中心主任为组长，分管草业技术研究推广站为副组长，各股室站主要技术人员为成员的项目实施小组，项目实施小组负责项目的实施和质量监督。

项目实施小组成员名单：

组  长：崛吾泽旦   县畜牧服务中心主任

副组长：林  忠     县畜牧服务中心副主任

成  员：王福美     草业技术研究推广站高级畜牧师

严  丽     草业技术研究推广站高级畜牧师

尔尖初     草业技术研究推广站助理兽医师

黄宗敏     草业技术研究推广站助理兽医师

列  波     草业技术研究推广站助理兽医师

旦真王尔甲     草业技术研究推广站助理兽医师

罗  双     草业技术研究推广站工作人员
胜  虎     县畜牧服务中心主任办公室主任

2.加强项目资金管理，提高项目资金使用效益。

按照四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅关于修订《农业防灾减灾和水利救灾资金管理实施细则》（川财农〔2023〕110号）的通知要求，项目资金到位后，严格按照国家有关规定，加强项目资金管理，及时拨付资金，建立专帐，专人负责，做到专款专用，按照项目批复计划和建设进度使用资金，确保项目建设保质保量的完成。

3.项目实施管理，严格按招投标程序管理

项目在实施过程中按照《中华人民共和国招投标法》《农业基本建设项目招标投标管理规定》第十二条规定，遵循公开、公平、公正的原则，完成物资采购。
第八章 效益分析

1.社会效益

通过项目实施，使壤塘县薄弱的冬季越冬度春饲草储备能力得到有效缓解，增强畜牧业的防灾抗灾能力，极大的减少自然灾害给畜牧业造成的损失。可以大大提高壤塘县的社会、经济发展水平，促进社会、经济发展方式的转变和提升，有利于加快牧区现代化发展的进程，促进区域经济的发展和繁荣，缩小与内地和发达地区的差距，实现各民族共同团结进步、共同繁荣发展，进一步增进民族团结，保持社会和谐稳定

2.经济效益

以每吨干草0.25万元，103万元可购买干草412吨，以每头牛每天补饲8公斤计，以每年受灾20天计，412吨青干草可供2575头弱牛成功越灾。

3.生态效益

壤塘县自然灾害频繁、家畜在冷季严重缺草，经常造成大量掉膘和死亡，项目的实施可以为牲畜贮备越冬度春应急防灾饲草，对于增强畜牧业的防灾抗灾能力，减少自然灾害对牲畜造成掉膘和死亡，实现草地资源、生态环境、畜牧业经济发展之间相互协调，相互促进，生态系统恢复良性循环，草原自我能力和生态服务功能显著增强创造条件。

12

