壤塘县财政局

关于2025年度事后重点绩效评价情况报告

按照预算绩效管理有关“规范引入第三方绩效评价机构参与预算绩效管理”工作要求。我局通过政府购买服务方式委托四川融策会计师事务所、四川贝特会计师事务所完成了对壤塘县2024年10个部门整体支出、40个项目支出事后重点绩效评价工作，同时对2025年正在实施的9个项目开展了事中绩效重点监控工作。现将有关情况作如下报告：

一、重点绩效评价工作基本情况

(一)事后重点绩效评价类别。2025年我局委托四川融策会计师事务所、四川贝特会计师事务所对壤塘县2024年度10个部门整体支出、2个财政政策支出项目、10个乡村振兴衔接资金支出项目、3个政府采购支出项目、25个项目支出开展了事后绩效重点评价；对2025年9个正在实施的项目支出开展了事中绩效重点监控工作。

(二)事后重点绩效评价资金范围。重点绩效评价工作涉及资金18203.17万元，涵盖我县一般公共预算11869.54万元、政府性基金预算114.00万、社保基金预算29.80万元、乡村振兴衔接资金3979.83万元，援建资金2210.00万元。
(三)事后重点绩效评价得分情况。依据第三方机构现场评价情况，所评价项目实际得分情况如下：

1.2024年财政政策类项目评价平均得分95.00分；

2.2024年政府采购类项目评价平均得分94.17分；

3.2024年乡村振兴衔接资金类项目评价平均得分90.68分；

4.2024年项目支出类项目评价平均得分87.14分；

5.2024年部门整体支出评价平均得分80.44分。
二、存在的主要问题

依据第三方绩效评价机构所反馈问题表，共计发现六类共283项问题。我局对绩效评价有关问题进行了认真的梳理和汇总，问题集中反映为：
(一)资金审批不规范。

1.经济业务资料不完整、资料要素不完整。一是费用报销审核、审批过程中存在未批先付、审签要素不全、不规范问题。如中共壤塘县委党校2024年12月9号凭证，支班玛南木甲驾驶员2024年劳保费300.00元，《国库集中支付凭证》支付时间为2024年12月4日，《中共壤塘县委党校费用报销单》中单位负责人签字时间为2024年12月5日。又如2024年12月2号凭证，支2024年下半年微网实格工作经费4,100.00元，《壤塘县上杜柯乡费用报销单》中无部门、分管领导和单位负责人签字。二是经济业务发生后所取得的资料部分差缺。如壤塘县卫健局2024年4月51号凭证，支巴登初差旅费1,805.00元，附件中无住宿费刷卡单据。又如壤塘县行政审批和政务服务管理局2024年8月7号凭证，支差旅费1298.00元，附件中无出差审批单。

2.账账不符。如壤塘县石里乡人民政府账务处理的同一凭证号在一体化平台上和实际装订的会计凭证中不符。

(二)账务处理不规范。不遵守会计核算规定，存在固定资产核算不规范、会计科目有误问题。一是固定资产科目核算，导致账实不符。如如壤塘县卫健局2024年4月84号凭证采购身份证识别器28个共计98,000.00元，固定资产未入账；2024年12月104号凭证，采购便携式计算机5台共计36,940.00元，固定资产未入账。二是科目使用错误，如壤塘县行政审批和政务服务管理局2024年7月33号凭证，支大厅临聘人员更生劳务费2,500.00元，会计科目为“业务活动费用-商品和服务费用 办公费”。又如中共壤塘县委党校2024年12月4号凭证，支壤塘县城乡建设投资开发有限公司2024年党校供暖费49,279.50元，该费用会计科目计入“业务活动费用-商品和服务费用 培训费”。

（三）预算绩效管理不到位。一是绩效指标设置不够科学合理、权重不合理。如壤塘县生态农副产品初加工园区项目（2期）项目未设置产出指标中的时效指标，设置数量指标“带动农牧民群众就近务工≤3200人”指标内容与二级指标不匹配、社会效益指标“带动贫困人口就业人数≤1250人”指标性质与指标内容不匹配。二是项目绩效监管不到位，绩效自评与绩效目标不符，如壤塘县双低油菜现代农业园区核心示范基地建设项目绩效目标申报表、绩效目标执行监控表、绩效目标自评表与项目库中的绩效目标表所设置的绩效指标内容不一致。
(四)合同管理不规范、执行不到位。存在合同签订时间不符合逻辑、合同备案时间超规定、合同无签订时间要素等问题。如壤塘县吾伊石里河堤建设项目（壤塘县吾伊石里堤防建设项目），壤塘县水务局于2024年4月18日与四川蓉都城工程项目管理有限公司签订《水利工程施工监理合同书》，约定监理服务期限为自2024年4月17日至2025年2月16日，监理服务开始日期在合同签订日期之前。又如壤塘县宗科乡基础设施补短项目，壤塘县宗科乡人民政府于2024年5月6日与同创鸿源建筑工程设计有限公司四川分公司签订《建设工程设计合同》，但施工图设计编制日期为2024年2月。
(五)项目建设管理不规范、不到位。项目建设管理过程中存在制度未及时更新优化、施工及监理日志填写不规范、实际工期严重滞后合同约定工期、工程结算量与现场实际不符、未在规定时间内进行财务竣工决算等方面的问题。如壤塘县上寨中心卫生院手术室建设项目截至绩效评价日2025年8月13日，壤塘县卫生健康局未开展壤塘县上寨中心卫生院手术室建设项目竣工财务决算工作。又如壤塘县2024年农村“厕所革命”整村推进建设项目部分厕所不符合建设标准规格要求。
(六)乡村振兴产业项目实施效果较差。存在产业项目建设完工后不办理财务竣工决算批复、不履行资产交接手续，无后期运营管护机制、无利益衔接机制，项目闲置、损失较大问题。如壤塘县宗科乡基础设施补短项目，经2025年9月19日现场实地调查发现，壤塘县宗科乡伊冬村村务监督委员会建筑前围墙存在因冬季天气寒冷漆面碎裂的情况，未进行维护。又如壤塘县茸木达乡配套设施提升改造项目：经2025年9月18日实地调查发现，茸木达村寨内改造提升修建的两处堡坎，其中沿河一处的堡坎因砂石堆积彻底掩埋。

三、下一步工作建议

为充分运用本次第三方绩效评价结果，督促被评价单位依据评价结果所反馈问题认真改进部门(单位)管理工作，切实做好绩效评价问题整改。

(一)对存在问题的被评价单位逐一发出问题整改通知书，要求责成问题单位明确问题整改的责任领导、责任人员、整改措施、整改时限，建立问题整改销号台账。后期严把问题整改责任关，严格审核问题整改相关资料，确保问题整改到位。

(二)加大预算绩效管理监督问责力度，充分运用预算绩效管理“两书一函”制度，对预算绩效管理工作重视不够、举措不实、推动不力的部门予以提醒教促、限期整改和约谈。

                                            壤塘县财政局
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