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[bookmark: _Toc15396599][bookmark: _Toc15377196][bookmark: _Toc18748]第一部分 部门概况

1、 [bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc8882][bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc25346]（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]根据县委编委会的会议纪要和县教育局三定方案，我局内设3个行政职能股室和9个事业股室。
办公室    综合协调机关重要政务、事务，负责各类文件的运转和管理工作；负责局党委会、局长碰头会、局长办公会、股长（主任）会和机关干部会等重要会议的组织安排并督办；负责机关档案管理，指导中小学图书室、文书档案室建设与管理；负责教育宣传、文秘工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案和编写教育体育年鉴；负责机关干职工计划生育、报刊发行、图书征订工作；负责后勤服务工作；管理机关财产、财务；负责机关住房管理、办公和生活用品的供应及机关住房水电维修、卫生和绿化美化工作；负责机关车辆的调度、管理及文印工作；负责对外接待联络工作。
计财基建规划股    制订全县教育体育经费管理有关规章制度及全县教育事业中长期发展规划，执行中小学收费政策；审批县直学校和各中心校的基本建设规划和预决算，并检查执行情况；指导全县各学校编制各学校和本级教育局经费的年度预决算；检查监控教育系统经费的筹集使用情况；负责全县中小学布局调整和校园建设规划；负责中小学危房改造、校安工程、校舍维修和教师周转房建设；监管教育育系统国有资产；负责本系统会计基础工作的规范化建设，负责教育债务审计化解工作。
人事股    负责中小学校机构编制管理；指导、实施中小学教育人事制度改革；负责中小学教职工的招聘录用、考核奖惩、职务评聘、调配交流、劳资福利和档案管理；负责中小学校长的选拔、任用、培养、培训和考核考察，负责大中专毕业生就业管理、指导与服务；负责事业单位登记管理。
以下为9个事业股室
教育股  负责中等职业学校和普通高中的国家助学金的核实、审批、发放工作以及中等职业学校家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作；负责大学生生源地信用助学贷款审核、报批工作；接受社会各界对学生的资助。
教师进修校  负责全县教师师德教育；负责全县教师继续教育规划的制定、实施；负责全县教师学历培训；负责教师资格的考核、审查、认定、发证工作；负责全县骨干教师的培训和管理；负责县委、县政府“名师工程”“师德标兵工程”的实施工作；负责对县成人教育中心的业务指导工作。
大中专招生办公室  负责三大国考和全国英语等级考试报考、信息采集及组考、建档工作；负责招生工作；负责普通高校招生、高教自考毕业和全国英语等级考试合格证的办证。
成人与职工教育股  负责职业教育与成人教育管理；负责制定职成教育事业发展规划；负责农村教育综合改革和农科教统筹，负责职校招生和毕业生跟踪调查、扶持；负责农民工、职工培训和劳动力转移培训；负责公、民办职业学校教学业务管理。
勤工俭学管理股  负责全县中小学校勤工俭学管理工作；负责全县校办企业的管理与协调工作；负责全县校方责任险投保与管理工作；负责全县中小学校劳动实践场所建设与管理工作。 
教义电教站  负责全县教育技术事业发展规划和青少年科技教育规划的制定、实施和目标管理评价；负责全县教育技术装备、管理、运用、研究、指导工作；负责实验教学、信息技术教育、电化教育和农村现代远程教育的管理、指导、评价等工作。
教研室 负责管理全县基础教育工作（幼儿教育、特殊教育、小学、初中、普通高中教育），负责全县教育教学研究工作，负责组织、协调、指导基础教育的教育教学研究和改革工作；负责中小学教材及相关配套用书的审订工作；负责基础教育质量检测和评价工作；负责组织实施中小学学业水平考试及学校的学籍管理工作；负责指导全县中小学的艺术教育、国防教育等工作；负责中小学的德育工作和学校少先队、共青团工作；负责普通高中及城区中小学招生管理工作；负责教育学会日常工作。
安全股  负责全市教育系统各项安全稳定工作，制定各项工作计划、规章制度、工作方案、预案；组织开展学校安全工作大检查，指导学校开展师生安全教育，指导各校加强安全管理，指导各校及时整治各类安全隐患，指导学校法制副校长开展治安、禁毒等法制教育活动，指导学校开展“反邪教”教育活动；密切关注学校安全稳定工作态势，指导、处理校园安全事故及矛盾纠纷；协调各学校与公安、司法、法院、消防、交通、安监、技监、城管、信访等职能部门的关系；负责“安全文明校园”的创建，加强安全教育，狠抓安全管理，营造安全氛围，增强安全意识，确保师生平安，维护教育大局稳定。
德育股   负责指导全县学校开展德育工作和精神文明建设工作；指导全县学校加强德育工作队伍建设和师德师风建设；负责学生的思想道德教育工作；负责全县乡村学校少年宫工作；开展各种德育评优活动，做好先进班集体、三好学生、优秀学生干部等推荐、审核工作；加强德育工作网络建设，是学校、家庭、社会教育紧密结合；负责指导全县学校校园文化建设工作；协助有关部门做好全县各级各类学校共青团、少先队工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
——夯实基础教育。完成了把乡镇公办中心园12（所）80%以上达到省定标准。村级幼儿园20%达到省定标准。提高义务教育的整体办学条件和水平，加快义务教育均衡发展。优化普通高中教育资源，提升高中教育办学水平。初步完成壤塘特殊教育服务体系。认真落实国家课程方案，加强课程建设。严格按照国家课程方案组织教学，开齐课程，开足课时。加强校园文化建设，扎实推进特色学校建设工程。
——提高教学质量。做好“一师一优课，一课一名师”活动，推动信息技术和数字教育资源在中小学课堂教学中的合理有效应用和深度融合让其覆盖面更广，参与教师更多，教学水平更高。积极打造一支业务精湛的师资队伍。以“传帮带”的形式继续引领、帮扶、带动全县教师专业技能的提升，整体推进教师的自我专业化成长。强化课题研修。竭力营造一种新型浓郁的教研氛围。指导帮扶一大批教师参与到校本研修和课题研究中来，树立“质量为上，教研为重”的意识，让其由学习型教师向研究型教师转变，助推我县教育教学研究的发展。树立“质量为上”的理念。加强“质量为上”观念的宣传工作，以教学“六认真”为抓手，着力指导、规范、检查和督促该项工作，提高课堂教学实效。以研促教，以教带研，继续努力提升教育教学质量。注重拓展课外阅读。海量阅读不仅有利于学生语文基础知识的掌握和阅读、写作能力的提高，还能助推其它学科的学习，更让孩子终生受益。加强活动指引，提高学生公民素养。继续深入开展“国学诵读”活动、“小手牵大手，共走文明路”等社会实践活动，弘扬社会主义核心价值观，引导学生领悟民族优秀传统文化。
——加大教育投入。积极向上争取，筹措资金不断改善办学条件，加大设施设备投入及使用率。重点抓好寄宿制小学和寄宿制中学建设项目。新建一批了乡中心幼儿园和村级幼儿园。加强教师周转宿舍的建设。按照义务教育学校标准化建设要求，实现校舍均衡配置，全面改善义务教育学校基本办学条件，逐步达到国家基本标准，满足教育教学和生活的基本需要。建立信息化体系，建好“三通”、“两平台”，进一步提高优质教育资源利用率和教育管理信息化水平。为每所学校、幼儿园按照配备标准装备设备仪器。加大教师培训力度，建好师培中心；为保障终身教育，建设一个成人教育中心，促进再教育发展。
（三）保障措施
一是全面提高义务教育质量。促进城乡教育均衡发展。全面实施素质教育。加强教师队伍建设。完善教师教育体系，加大教师培训力度；完善教师管理制度，健全学校用人机制；加强“双语”教师的培训和提升。二是全面深化幼儿教育教学工作。创建民族地区幼儿教育教学新模式。加强教职工队伍建设。制定公办幼儿园机构编制和教师配备指导意见，配齐配足幼儿教师。切实加强幼儿教师的培养培训，严格幼儿教师资格标准，园长和教师持证上岗。按照后勤人员配置要求，配齐配足后勤人员，以保证学校后勤工作正常运转。三是全面规范标准化管理。强化寄宿制规范化管理，信息化管理及校园安全网络体系的建设。四是保证资金投入。充分利用好中央资金、国家扶贫连片攻坚计划资金、四川教育十年行动计划资金以及州级资金，在条件成熟时争取县财政自筹资金予以保障。
部门概况
壤塘县教育局下属二级单位17个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位16个。
[bookmark: _Toc2347]第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc14799]收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入7,547.03万元，比2018年收入减少3202.06万元，减少29.79%。2019年度总支出万元9,318.82万元。与2018年总支出480.25万元，支出减少794.86万元，减少8%。主要变动原因是部分专项资金在教育局大中专办公室中支出（图收、支决算总计变动情况图）（柱状图）














2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc30008]收入决算情况说明
[bookmark: _Toc30443]2019年本年收入合计7547.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,494.03万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入53万元，占0.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）









3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc16953]支出决算情况说明
[bookmark: _Toc27271]2019年本年支出合计9,318.82万元，其中：基本支出238.31万元，占2.56%；项目支出9080.51万元，占97.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）









[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc8359]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入7547.03万元，与2018年相比，财政拨款收入比2018年收入减少3199.2万元，减少30%。2019年度财政拨款支出9308.38万元。支出减少805.3万元，减少7.96%。主要变动原因是当年部分项目指标在教育局大中专办公室中支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财






[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc18461]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出9308.38万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增805.3万元，减少8.65%。主要变动原因是当年部分项目指标在教育局大中专办公室中支付。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）









[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出9308.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201类）支出2.77万元，占0.03%；教育支出（205类）9007.32万元，占96.77%；科学技术（206类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207类）支出2.34万元，占0.03%；社会保障和就业（208类）支出18.14万元，占0.2%；卫生健康（210类）支出6.12万元，占0.07%；住房保障支（210类）出12.6万元，占0.14%，农林水支出（213类）出210万元，占2.26%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444]2019年般公共预算支出决算数为9308.37万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）32（款）99（项）: 支出决算为2.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（205类）01（款）01（项）: 支出决算为169.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）01（款）99（项）: 支出决算为8.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）02（款）01（项）: 支出决算为794.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）02（款）02（项）: 支出决算为369.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）02（款）03（项）: 支出决算为321.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）02（款）04（项）: 支出决算为56.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）02（款）01（项）: 支出决算为39.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）02（款）05（项）: 支出决算为39.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）02（款）99（项）: 支出决算为4883.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）03（款）02（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）07（款）99（项）: 支出决算为61.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育（205类）99（款）99（项）: 支出决算为1260.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
科学技术206（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）02（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为15.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（210类）11（款）01（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为210万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（221类）02（款）01（项）:支出决算为12.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc12138]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
[bookmark: _GoBack]2019年一般公共预算财政拨款基本支出9259.29万元，其中：人员经费217.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc28385]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为14.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.41万元，占91.72%；公务接待费支出决算1.21万元，占8.28%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）








1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）
2.公务用车购置及运行维护费支出13.41万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加12.29万元，增长100.97%。主要原因是当年车辆维修及出差和下乡次数增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出13.41万元。主要用于下乡和出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.98万元，增加700%。主要原因是当年压缩当年公务接待费。
国内公务接待支出1.21万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待12批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出1.21万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]
[bookmark: _Toc25877]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出10.07万元。

9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc26273]国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc28596]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2019年，壤塘县教育局机关运行经费支出20.96万元，比2018年减少0.8万元，下降3.68%。主要原因是压缩支出。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2019年，壤塘县教育局政府采购支出总额706.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额706.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，壤塘县教育局机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车辆……其他用车主要是用于壤塘县教育局机关单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
[bookmark: _Toc54610971][bookmark: _Toc15396618][bookmark: _Toc15377226]（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善项目，义务教育寄宿生资助 ，壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程，2019年行动计划教学仪器设备采购项目，壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程，壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我学校及时足额发放人员保障经费、严肃财经纪律，严格预算规定，落实好资金资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促相关部门按时落实学前减免午餐费资金、寄宿制阶段学生生活费资金等，使资金支付按预算目标进行。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映组织对农村义务教育学生营养改善项目，义务教育寄宿生资助 ，壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程，2019年行动计划教学仪器设备采购项目，壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程，壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）壤塘县教育局2019年行动计划教学仪器设备采购项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为189.08万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障学校基础教育教学设备，装备学校1所，发现的主要问题：一是：本县地理位置偏远，学校分散，供货运输周期长。二是：州上的资金批复到达本单位的时间后滞。下一步改进措施：一是：本县地理位置偏远，学校分散，供货运输周期长。二是：州上的资金批复到达本单位的时间后滞。
	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	壤塘县教育局2019年行动计划教学仪器设备采购

	预算单位
	教育局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	200
	执行数:
	189.08

	
	其中-财政拨款:
	200
	其中-财政拨款:
	189.08

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	学校基础教育教学设备
	装备学校1所，2019年底完成。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	装备学校
	≥1所
	1

	
	项目完成指标
	数量指标
	使用者培训
	≥3人
	3

	
	项目完成指标
	数量指标
	义务教育学生惠及人数
	≥100人
	118

	
	项目完成指标
	时效指标
	项目按期完成率
	提前或按期完成
	完成

	
	项目完成指标
	时效指标
	培训按期完成率
	提前或按期完成
	完成

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益
指标
	覆盖全校学生
	10
	全覆盖

	
	效益指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	使用者满意度
	10
	≥90%



（2） 壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。通过项目实施，用于机关幼儿园校舍及附属工程建设项目缺口。发现的主要问题：项目竣工后送审滞后。项目资金未能一次到位，资金支付缓慢。下一步改进措施：今后项目竣工后及时送审，及时支付资金。



	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程

	预算单位
	教育局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	120
	执行数:
	120

	
	其中-财政拨款:
	120
	其中-财政拨款:
	120

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	用于机关幼儿园校舍及附属工程建设项目缺口。
	该项目于2017年9月审计完成，2018年资金支付完成。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	涉及学校数
	1
	1

	
	项目完成指标
	质量指标
	设计质量
	合格
	合格

	
	项目完成指标
	
	设计时限
	1个月
	1个月

	
	项目完成指标
	
	设计费用
	财评控价80%
	财评控价80%

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	社会效益
指标
	项目覆盖范围义务教育阶段学生
	267
	267

	
	效益指标
	可持续影响指标
	设计使用年限
	20
	20

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	学生家长满意度
	≥95%
	≥95%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	学生满意度
	≥95%
	≥95%

	（3）义务教育寄宿生资助绩效目标完成情况综述。项目全年预算数830.24万元，执行数为830.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高我县义务教育实施水平，切实减轻寄宿制学生家庭经济负担，改善学生学习环境，促进学生健康成长。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续落实专项资金，加强资金监管按时支付资金。
项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	义务教育寄宿生资助

	预算单位
	教育局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	830.24
	执行数:
	830.24

	
	其中-财政拨款:
	830.24
	其中-财政拨款:
	830.24

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	按年初计划完成了所有项目
	
2019年春季资助学生6341人，秋季资助学生7460人，截止12月2日共计资助金额达830.24万元 





	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	7460人
	7460人
	100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	
	
	100%

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	2019年12月完成
	
	2019年12月完成

	
	效益指标
	
	有7460人学生收益
	
	有7460人学生收益

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	
	
	100%


（4）农村义务教育学生营养改善绩效目标完成情况综述。项目全年预算数541.76万元，执行数为482.24万元，完成预算的89.01%。通过项目实施，提高我县义务教育实施水平，切实减轻寄宿制学生家庭经济负担，改善学生学习环境，促进学生健康成长。发现的主要问题：无。下一步改进措施：遵循“专款专用、公开透明、及时结算”的原则，壤塘教育局2018年城乡义务教育中央补助资金营养改善资金项目全部用于学生营养改善计划生活支出。严格遵照《项目资金管理办法》。在地方政府统筹下，积极开展各项项目，专项资金管理制度完善，项目都能按计划执行。资金实行专人专户管理，设立了专门账户，实行专人负责，做到了专款专用。

	项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	营养改善计划项目

	预算单位
	教育局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	541.76
	执行数:
	541.76

	
	其中-财政拨款:
	541.76
	其中-财政拨款:
	541.76

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	7628人
	7628人
	100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	
	
	100%

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	
	2019年12月完成
	
	2019年12月完成

	
	效益指标
	
	有7628人学生收益
	
	有7628人学生收益

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	
	
	
	100%


（5）壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.62万元，执行数为22.44万元，完成预算的95%。通过项目实施，提高我县义务教育实施水平，切实减轻寄宿制学生家庭经济负担，改善学生学习环境，促进学生健康成长。发现的主要问题：无。下一步改进措施：
	项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目

	预算单位
	教育局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	23.62
	执行数:
	22.44

	
	其中-财政拨款:
	23.62
	其中-财政拨款:
	22.44

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	建设学校数量 
	≥2
	

	
	项目完成指标
	质量指标
	根据投标书等进行验收并合格 
	合格
	

	
	项目完成指标
	时效指标
	2019年底完成
	完成
	

	
	项目完成指标
	社会效益
指标
	覆盖两所学校的全部学生 
	全覆盖
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	可持续影响
指标
	电器设备可持续使用6年以上
	≥6年
	

	
	效益指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	使用者满意度
	≥90%
	


2.部门绩效评价结果。
本部门自行组织对5个项目其中：组织对农村义务教育学生营养改善项目，义务教育寄宿生资助 ，壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程，2019年行动计划教学仪器设备采购项目，壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程，壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目。这些项目的实施推动了壤塘县十五年义务教育阶段学生的学习生活水平，促进了我县教学质量不断提高，教育教学取得初步成效。不但极大地改善了我县办学条件，发挥了学校规模效益，加快了学校均衡发展，提高了教师素质，提高了教学质量，而且深得民心，促进了我县民族教育事业不断向前发展。
第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15561]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、教育205（类）02（款）01（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。
10、教育205（类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
11、教育205（类）02（款）03（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
12、教育205（类）02（款）04（项）：指反映各部门举办的高中教育支出。
13、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15、医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16、住房保障221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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[bookmark: _Toc54610973][bookmark: _Toc10318]第四部分 附件
[bookmark: _Toc54610974][bookmark: _Toc15396615][bookmark: _Toc2663]附件1
[bookmark: _Toc54610975][bookmark: _Toc15396616][bookmark: _Toc24402]壤塘县教育局部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
壤塘县教育局（本级）属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能。
贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施义务教育，促进农村基础教育发展，义务学历教育。
（三）人员概况。
截止2019年12月，我校有在职教师7人，在校学生人数0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
[bookmark: _Toc54610976][bookmark: _Toc29535]2019年本年收入合计7,547.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7494.03万元，占99.30%；政府性基金预算财政拨款收入53万元，占0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（2） 部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计9318.83万元，其中：基本支出238.32万元，占2.56%；项目支出9,080.51万元，占97.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，修改完善了《财务管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了按预算执行方案，完成预算目标。
（二）专项预算管理。
根据学校预算金额，专款专用，无违规超范围使用情况。
（3） 结果应用情况。
教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行；足额发放人员保障经费、严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实学前减免午餐费资金、寄宿制阶段学生生活费资金等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）存在问题。
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。
（三）改进建议。
针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。




[bookmark: _Toc54610977][bookmark: _Toc12673]第五部分 附表

[bookmark: _Toc54610978][bookmark: _Toc12336]一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc54610979][bookmark: _Toc20758]二、收入决算表
[bookmark: _Toc54610980][bookmark: _Toc32506]三、支出决算表
[bookmark: _Toc54610981][bookmark: _Toc19768]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc54610982][bookmark: _Toc32170]五、财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc54610983][bookmark: _Toc29183]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc54610984][bookmark: _Toc15981]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc54610985][bookmark: _Toc28045]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc54610986][bookmark: _Toc12509]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc54610987][bookmark: _Toc2830]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc54610988][bookmark: _Toc3466]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc54610989][bookmark: _Toc6811]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc54610990][bookmark: _Toc7879]十三、国有资本经营预算支出决算表
[bookmark: _Toc5462]第五部分 附表

[bookmark: _Toc15396619][bookmark: _Toc22757]一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620][bookmark: _Toc18228]二、收入决算表
[bookmark: _Toc15396621][bookmark: _Toc1347]三、支出决算表
[bookmark: _Toc15396622][bookmark: _Toc21587]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623][bookmark: _Toc7899][bookmark: _Toc15396624]五、财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc24018]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625][bookmark: _Toc13360]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626][bookmark: _Toc27260]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627][bookmark: _Toc466]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628][bookmark: _Toc6607]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396629][bookmark: _Toc20942]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630][bookmark: _Toc7195]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396631][bookmark: _Toc20417]十三、国有资本经营预算支出决算表
附件2


壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目绩效自评报告

项目概况
根据《州财政局州文明办州教育局关于下达2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算指标的通知》（阿州财教〔2019〕25号），为我县划拨新建少年宫资金30万元,建设学校2所(上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校)。采购小组根据有关要求扣除运转经费3万元/所学校后,按照12万元/所学校进行设备采购。严格按照省上下发的相关要求和通知，建设一所达标一所的原则,将该资金用于新建少年宫的设备购置,根据学校实际情况制定实施计划和采购方案，报同级财政部门备案，采用竞争性谈判的招标方式进行采购，在采购计划备案后即启动采购程序。实际为两所学校采购设备23.6204万元，项目名称：壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目，项目编号：5132302019000094，四川炎圭鑫科技有限公司中标。2019年8月2日签订政府采购供货合同,合同按照相关规定已在四川省政府采购网上备案。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）成立评价小组情况
成立由教育局于福副局长为组长,项目学校校长、项目实施部门为成员的项目绩效评价小组
（二）绩效评价表中的绩效评价因素的评价情况
该项目的绩效评价因素有1、项目采购需求编制情况，2、采购数量指标，3、成本指标、满意度指标、4、时效指标5、采购程序及公告和备案等。
（三）政府采购合同公告与备案情况
2019年7月9对采购招标予以公示，8月2日对采购合同进行了网上备案。9月20日对验收结果进行了公示。
（四）采购预算执行情况
2019年7月22日该项目委托县交易中心组织开标，8月2日与中标商签订政府采购合同，中标价23.6204万元。9月20日对验收结果进行公示。
（五）采购履约验收情况
2019年9月20日,教育局邀请壤塘县质监局及项目学校负责人参加项目验收,合格并交付学校使用。
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该项目资金截止评价时点已到位，
2、资金使用。截止评价时点项目资金已支出95%,22.43938万元，扣留5%的质保金1.18102万元。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照招投标法、政府采购法等执行相关管理制度。
三、目标完成情况	
（一）目标任务量完成情况。
2019年7月22日该项目委托县交易中心组织开标，8月2日与中标商签订政府采购合同。2019年9月20日,教育局邀请壤塘县质监局及项目学校负责人参加项目验收,合格并交付学校使用。
（二）目标质量完成情况。
该项目验收合格。
（三）目标进度完成情况。
该项目已全面完成。
四、项目效益情况
根据该项目具体情况进行分析，项目节约资金0.3796万元。
五、采购项目评价内容的情况
该项目为教学仪器设备采购安装，在项目的实施中严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律法规实施。项目前期决策、实施中的项目管理、项目延后项目完成交付使用、项目效果等都良好。
所采购的货物有所值，项目使用人或者受益者满意度；
政府采购合同各方当事人诚实信用。
六、绩效评价结果
该项目政府采购执行情况绩效评价自评得分为100分;
七、采购存在问题
1、本县地理位置偏远，学校分散，供货运输周期长。
2、州上的资金批复到达本单位的时间滞后。
八、采购相关建议
加强投标企业的诚信管理，制定《招标投标机构诚信管理暂行办法》，加强招标机构和投标企业诚信档案建设，建立部门信息沟通及共享机制，建立完整的招投标企业诚信档案。通过健全诚信信息申报、采集、提供等制度，定期收集诚信信息或失信信息，及时进行诚信评定。对失信企业和严重失信企业要严厉查处。


壤塘县教育局
2020年5月14日
[bookmark: _Toc216]壤塘县机关幼儿园校舍及附属工程2019年
[bookmark: _Toc15979]绩效评价报告

[bookmark: _Toc13405]一、项目概况
[bookmark: _Toc8948]（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
规划、申报、组织、实施、监督。
2．项目立项、资金申报的依据。
2016-2018年革命老区转移支付区转移支付资金。阿州财预〔2016〕38号。
3．制定了资金管理办法，资金支持的具体条件、范围与支持方式。
[bookmark: _Toc4255]（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
用于机关幼儿园校舍及附属工程建设项目缺口。
2．项目在保证质量安全前提下推进。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
[bookmark: _Toc23360]（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
查阅资料，现场实地查验。
[bookmark: _Toc16549]二、项目资金申报及使用情况
[bookmark: _Toc9]（一）项目资金申报及批复情况。
申报省级资金120万元，实际到位120万元。
[bookmark: _Toc29904]（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。申报省级资金120万元。
2．资金到位。实际到位120万元。
3．资金使用。遵循“专款专用、公开透明、及时结算”的原则。该项目于2017年9月审计完成，2018年资金支付完成。
[bookmark: _Toc14486]（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
[bookmark: _Toc5670]三、项目实施及管理情况
项目组织架构及实施流程。
项目于2012年9月21日由州发改委以阿州发改﹝2012﹞997号批复可研，2013年4月9日施工开标，由陕西盛鑫建筑安装工程有限公司中标，项目于2013年5月开工建设（10月15日冬季停工次年4月恢复续建），2014年9月竣工验收，2017年9月审计完成。
（二）项目管理情况。所有项目严格按照工程项目基本建设管理程序，编制了项目的可行性研究报告并通过专家评审、项目立项批复、勘察设计、审查勘察报告、审查施工图、财评、招标、监理、施工、竣工验收决算、建筑资料归档等。所有的基建项目工程严格按照建筑规范进行了设计，有正式的施工图纸，按照国家相关法律法规进行了招投标，建立了质量监管制度，有工程监理。
在具体的基建过程中，建设的五大主体互相配合，缺一不可，确保修建质量。严格按照国家建设强制要求进行建设，落实工程建设管理各项制度，依法依规执行工程质量标准。派专人专管，做好各种修建记录，备齐各种修建资料。对基建项目工程实行个人终身负责制、监理制，把质量安全落实到每个细节，确保整体工程质量。。
（三）项目监管情况。强化督管，确保项目规范实施。组织监察、审计、教育等部门对项目实施情况进行严格督查，采取经常性督查和专项督查相结合的方式，推动项目开展。同时，由分管县长组织各相关部门定期召开协调会，分析形势，及时研究解决工作中出现的新问题，确保建设项目规范有序推进。实行倒排工期进度管理制，推行旬、月、季的项目推进责任体系，明确阶段性推进进度，并实行一月一督查和通报制度，督促施工企业在保证质量的前提下，千方百计加快实施进度，确保了项目实施过程的规范、迅速。
[bookmark: _Toc5439]四、项目绩效情况	
[bookmark: _Toc22855]（一）项目完成情况。
按照批复完成了项目建设，项目资金使用合理规范，对照项目计划目标，我局按时按量完成了预期目标。
[bookmark: _Toc28461]（二）项目效益情况。
项目的实施完成，结束了我县无一所标准幼儿园的现状，为县城幼儿上学提供了标准的就学环境。
[bookmark: _Toc21937]五、评价结论及建议
[bookmark: _Toc32496]（一）评价结论。
该项目决策合理、项目管理规范、落实了日常监管责任，压实了主体责任。项目达到了预期的效果。专项资金的规范管理和安全使用，做到让社会满意，让家长放心，促进了幼儿教育发展。
[bookmark: _Toc11392]（二）存在的问题。
项目竣工后送审滞后。项目资金未能一次到位，资金支付缓慢。	
[bookmark: _Toc10461]（三）相关建议。
今后项目竣工后及时送审，及时支付资金。
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[bookmark: _Toc25035]农村义务教育学生营养改善情况报告2019年
[bookmark: _Toc13659]绩效评价报告
[bookmark: _Toc26190]   一、农村义务教育阶段营养膳食补助基本情况
我县实施农村义务教育学生营养改善计划的农村义务教育阶段有学校13所，其中初级中学1所，九年一贯制学校2所，小学10所。2019年春季全县义务教育阶段学生6591人, 2019年秋季全县义务教育阶段学生7628人,从开学的第一天学生就吃上了营养、安全的“营养餐”。标准是每人每天补助4元，每学年按190天计算，每年每生共计760元。我县所有学校均采用食堂供餐，以牛肉或鸡蛋作为菜谱模式外加水果。所有寄宿制学校每天向学生免费食堂供餐。
[bookmark: _Toc7294]二、供餐管理情况
1、食品供应准入标准
学生营养改善计划食品牛肉、鸡蛋、苹果通过政府公开招标采购，实行“四统一”，即统一招标、统一采购、统一分配、统一运送。保证了学生营养改善计划食品的安全、质量。食品采购都有产品合格证明、供货清单等凭证，采购的包装食品必须在保质期内。
2、学校食堂供餐、管理、操作情况
学校食堂都取得了餐饮服务许可证，我县学校食堂全部自营、从业人员全部持证上岗并定期健康体检，从业人员都有健康证。营养改善计划实施中，各校校长是第一责任人，分管副校长是直接责任人，学校指定专人负责接收供应商运到的营养改善计划食品，现场对营养改善计划食品进行生产日期、保质期、有无破损、数量等进行抽检核查。并由学校负责人和营养改善计划食品供应商共同在营养改善计划食品供应单上签字。各校设立专门的储藏室，配备相应的储存设备，分类存放，确保食品干净卫生，按照操作规范加工食品,对食品进行48小时的留样封存，以备待查。用餐时建立了尝试制、学校行政领导陪餐制，倡议学校进行“光盘行动”。建立了学生营养改善计划发放台帐，台帐包括供应商每次配送情况、发放情况、学生食用情况、库存情况、留样记录等，并有相关人员签字，每月集结成册入档，备查。
[bookmark: _Toc31491]三、资金使用管理情况
《壤塘县教育局营养改善计划实施方案》明确规定，营养改善计划专项资金应专款专用。由财政局落实专项资金，加强资金监管，将营养改善计划专项资金纳入国库管理，实行分账核算，按照财政国库管理制度有关规定及时支付。我县营养膳食补助按照国家规定的标准核定，地方试点学校纳入县财政预算，国家试点学校所需资金由中央财政专项资金支持。足额用于为学生提供等值优质的食品。
在实施营养改善计划的同时，继续落实好农村义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助(简称“一补”)政策，不得用中央专项资金抵减“一补”资金。学校食堂聘用人员开支全部由县财政支付，食品配送费用由教育局保障，不存在挤占营养改善计划经费情况
资金计划及到位
《壤塘县教育局财务管理办法》明确，专项资金应专款专用。由财政局落实专项资金，加强资金监管，将壤塘教育局2019年城乡义务教育中央补助资金营养改善资金项目纳入国库管理，按照财政国库管理制度及有关规定及时支付。
  2019年收到阿州财教【2019】6号423万元、阿州财教【2019】36号19万元、阿州财教【2019】39号5.03万元、阿州财教【2019】83-5号88万、壤财预3073号11.7317万元、共计541.7617万元。
   2、资金使用情况
遵循“专款专用、公开透明、及时结算”的原则，壤塘教育局2018年城乡义务教育中央补助资金营养改善资金项目全部用于学生营养改善计划生活支出, 截止目前2019年城乡义务教育中央补助资金营养改善资金已支付482.24万元。
3、项目财务管理情况
严格遵照《项目资金管理办法》。在地方政府统筹下，积极开展各项项目，专项资金管理制度完善，项目都能按计划执行。资金实行专人专户管理，设立了专门账户，实行专人负责，做到了专款专用，营养改善计划项目于今年4月接受了省级审计部门的审计。 
五、食品安全问题
1、高度重视学校食品安全工作
我局始终坚持“以人为本、安全第一，强化管理、预防为主”的方针，深入贯彻落实国家、省、州、县关于学校食品安全工作的各项法律法规和国家农村义务教育学生营养改善计划的要求，把保障学生食品安全当作基础性、先导性工作来抓紧抓实。
2、切实加强学校食品安全责任落实
全县13所中小学和城关幼儿园已完成“明厨亮灶”工作；年初，根据全局的工作部署及时调整充实了学校食品安全工作领导小组成员，进一步明确了学校食品安全工作领导小组办公室人员和具体职责，层层签订了责任书，将学校食品安全工作的目标任务进行了细化分解，形成“一把手”亲自抓，分管领导具体抓、各司其职，齐抓共管，相互配合的工作局面，全力做好了学校食品安全工作。
3、深入开展学校食品安全宣传教育
全县教育系统采取各种形式，充分利用各类宣传媒体及学生会、少先队等渠道，广泛开展食堂食品安全宣传教育活动，在“食品安全宣传周”期间向社会及家长发放宣传资料200余份。通过健康教育课、主题班会、讲座等形式开展食品卫生营养方面的教育，督促学生吃饱正餐，积极引导学生远离街头小食品，养成良好的饮食习惯。教育学生养成勤洗手、爱锻炼等个人健康行为习惯。同时要求全县中小学要严格按照国家的有关规定，将食品安全教育内入相关课程，落实健康教育的时间，积极开展食品安全和营养健康教育，增强青少年学生科学的营养观念和食品安全意识。通过开展校园食品安全宣传教育活动，进一步提高了师生的食品安全意识和广大师生员工的食品安全维权意识、识别假冒伪劣及有毒有害食品的能力
4、积极开展校园食品安全专项整治
制定了《壤塘县教育局关于开展学校食品安全集中整治工作方案》，在3月期间，联合县工质食药局开展了校园食品安全专项整治工作。对食品卫生管理差、存在食品安全隐患的学校进行了通报，并提出了整改要求，责令学校及时进行了整改。
与此同时，我局在这次专项整治活动中，通过检查情况来看，绝大多数学校执行了各种规章制度，把好了食品采购关、验货关、加工关，坚持执行了食品试尝、48小时留样制度。
5、全面加强学校食品从业人员培训
制订了《学校食品安全培训方案》，利用寒暑假或节假日，对学校食品安全管理人员和从业人员进行食品安全相关的法律、法规、专业知识、操作技能、新《餐饮服务食品安全操作规范》等方面的培训。2018年县教育局组织召开学校安全教育信息化平台应用操作培训会，邀请县工质食药局分管领导参加，并就《餐饮服务食品安全操作规范》和阿坝州教育局、阿坝州食品药品监督管理局9月11日召开的“全州2018年秋季学期学校食品安全工作视频会议”精神做了解读和强调。全县14所学校及幼儿园分管安全负责人、工作人员共34人参加了此次培训会。各学校也积极开展了学校食堂食品从业人员的专业知识、操作规范培训和职业道德培训。通过培训提高了从业人员的食品安全意识、责任意识、服务意识和技能水平，全面提升学校食堂的服务水平和服务质量。2019年预计在假期对后勤人员进行《四川省学校食品安全管理办法（征求意见稿）》进行学习。
六、信息公开公示情况
各学校建立了由学生、家长、教师、村代表组成的膳食委员会，并把膳食委员会相关人员、工作制度和工作职责进行了公示。各校在醒目位置悬挂了统一设置的营养改善计划标志牌。由县疾控中心指导各校建立营养监测与评估制度，填报了《学生营养健康状况检测表》。我县营养改善计划实名制学生信息管理系统数据、“双月通报”数据填报真实准确，各学校在显著位置公开受益学生人数等情况。主动接受监督。国家补助的寄宿制学生生活补助、农村义务教育阶段营养改善计划资金全部用于了学生，各学校按照《壤塘县教育局寄宿制经费管理办法》、《壤塘县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐实施方案》做好了寄宿制学生生活补助公开栏，营养改善计划公开栏，每学期如实公布了学生生活补助的收支帐目。并定期和不定期的接受上级和审计部门的监督审计。
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壤塘教育局义务教育寄宿生资助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况
为提高我县义务教育实施水平，切实减轻寄宿制学生家庭经济负担，改善学生学习环境，促进学生健康成长，根据上级下达资金实施2019年义务教育寄宿制学生生活补助资金项目。在项目实施中，成立由县教育局局长任组长、分管副局长为副组长，相关股室为成员的专项工作领导小组。领导小组办公室设在教育局后勤服务中心处理日常事务。各校也成立相应的组织机构，为顺利开展各项工作奠定了坚实的基础。2019年春季我县有中小学13所，其中：小学5228人，初中1363人，寄宿制学生小学4988人，初中1353人。应享受寄宿制学生生活补助的6341人，标准每生每年1700元。2019年秋季我县有中小学14所，其中：小学5801人，初中1827人，寄宿制学生小学5652人，初中1808人。应享受寄宿制学生生活补助的7460人，标准每生每年1700元。2019年春季资助学生6341人，秋季资助学生7460人，截止12月2日共计资助金额达830.24万元 
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况1.资金计划及到位情况《壤塘县教育局财务管理办法》明确，专项资金应专款专用。由财政局落实专项资金，加强资金监管，将2019年义务教育寄宿制学生生活补助资金纳入国库管理，按照财政国库管理制度及有关规定及时支付。
2019年下达义务教育寄宿制学生生活补助资金情况如下：阿州财教【6-2号】200万，阿州财教【36-2号】159万，壤财小学【3072号】52.28万，壤财初中【3071号】13.63万，阿州财教【83-2号】136万，阿州财教【83-1号】1万，阿州财预【[2018]95号】1359万中611.175万，共计1173.085万元。
资金使用情况遵循“专款专用、公开透明、及时结算”的原则，2019年义务教育中央补助资金寄宿制学生生活补助资金全部用于寄宿制学生生活,截止12月2日 支出资助资金830.24万元。2019年秋季学期现未完，待本学期结束，该项目预计支出将达到支付进度要求，实现应助尽助。
3.项目财务管理情况 严格遵照《项目资金管理办法》。在地方政府统筹下，积极开展实施项目，专项资金管理制度完善，项目都能按计划执行。资金实行专人专户管理，设立了专门账户，实行专人负责，做到了专款专用，并定期和不定期接受了上级和审计部门的监督和审计。 
 (二)项目组织实施情况 为认真贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》精神，切实按照州委、州人民政府和州教育局工作安排，县教育局立足实际，坚持创新，建立符合壤塘实际的学校学生食堂食品定点集中采购工作机制，大宗物品全部实行政府采购，实行“四统一”，即统一招标、统一采购、统一分配、统一运送。保证了学生食品的安全、质量。将学校食品安全工作等纳入有序、规范的操作轨道，使学生食堂食品采购过程实现公开化、透明化，保证采购质量和采购价格的合理化，确保资金安全、高效，各学校按照《壤塘县教育局寄宿制经费管理办法》、做好了寄宿制学生生活补助公开栏，做到让社会满意，让家长放心，让广大学生吃得安全、吃得放心，吃得健康有营养，并让学生生活补助发挥最大效益。　
三、项目效益情况 寄宿制生活补助的实施，解决了我县寄宿制学生的生活费问题，有力地缓解了学校与家长关于生活问题的压力；营养改善计划实施我县学生的体质得到了明显改善，专项资金的规范管理和安全使用，做到让社会满意，让家长放心，让所有寄宿制学生不用为了自己的生活费而浪费精力，能在学校专心学习，没有后顾之忧。学校住宿、生活条件的改善使教师和学生的工作、学习积极性得到了极大的提高，学校的教育教学质量也得到提升。
                                      壤塘县教育局
2019年12月14日
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项目概况
根据《州财政局州文明办州教育局关于下达2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金预算指标的通知》（阿州财教〔2019〕25号），为我县划拨新建少年宫资金30万元,建设学校2所(上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校)。采购小组根据有关要求扣除运转经费3万元/所学校后,按照12万元/所学校进行设备采购。严格按照省上下发的相关要求和通知，建设一所达标一所的原则,将该资金用于新建少年宫的设备购置,根据学校实际情况制定实施计划和采购方案，报同级财政部门备案，采用竞争性谈判的招标方式进行采购，在采购计划备案后即启动采购程序。实际为两所学校采购设备23.6204万元，项目名称：壤塘县上壤塘乡中心小学校和吾依乡中心小学校少年宫设备采购项目，项目编号：5132302019000094，四川炎圭鑫科技有限公司中标。2019年8月2日签订政府采购供货合同,合同按照相关规定已在四川省政府采购网上备案。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）成立评价小组情况
成立由教育局于福副局长为组长,项目学校校长、项目实施部门为成员的项目绩效评价小组
（二）绩效评价表中的绩效评价因素的评价情况
该项目的绩效评价因素有1、项目采购需求编制情况，2、采购数量指标，3、成本指标、满意度指标、4、时效指标5、采购程序及公告和备案等。
（三）政府采购合同公告与备案情况
2019年7月9对采购招标予以公示，8月2日对采购合同进行了网上备案。9月20日对验收结果进行了公示。
（四）采购预算执行情况
2019年7月22日该项目委托县交易中心组织开标，8月2日与中标商签订政府采购合同，中标价23.6204万元。9月20日对验收结果进行公示。
（五）采购履约验收情况
2019年9月20日,教育局邀请壤塘县质监局及项目学校负责人参加项目验收,合格并交付学校使用。
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。该项目资金截止评价时点已到位，
2、资金使用。截止评价时点项目资金已支出95%,22.43938万元，扣留5%的质保金1.18102万元。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照招投标法、政府采购法等执行相关管理制度。
三、目标完成情况	
（一）目标任务量完成情况。
2019年7月22日该项目委托县交易中心组织开标，8月2日与中标商签订政府采购合同。2019年9月20日,教育局邀请壤塘县质监局及项目学校负责人参加项目验收,合格并交付学校使用。
（二）目标质量完成情况。
该项目验收合格。
（三）目标进度完成情况。
该项目已全面完成。
四、项目效益情况
根据该项目具体情况进行分析，项目节约资金0.3796万元。
五、采购项目评价内容的情况
该项目为教学仪器设备采购安装，在项目的实施中严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律法规实施。项目前期决策、实施中的项目管理、项目延后项目完成交付使用、项目效果等都良好。
所采购的货物有所值，项目使用人或者受益者满意度；
政府采购合同各方当事人诚实信用。
六、绩效评价结果
该项目政府采购执行情况绩效评价自评得分为100分;
七、采购存在问题
1、本县地理位置偏远，学校分散，供货运输周期长。
2、州上的资金批复到达本单位的时间滞后。
八、采购相关建议
加强投标企业的诚信管理，制定《招标投标机构诚信管理暂行办法》，加强招标机构和投标企业诚信档案建设，建立部门信息沟通及共享机制，建立完整的招投标企业诚信档案。通过健全诚信信息申报、采集、提供等制度，定期收集诚信信息或失信信息，及时进行诚信评定。对失信企业和严重失信企业要严厉查处。

壤塘县教育局
2019年12月14日

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）	
2019年支出	2018年支出	9308.4	10113.68	


一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）
销售额	
一般公共服务支出201	教育支出205	文化旅游体育与传媒支出207	社会保障和就业支出208	卫生健康支出210	农林水支出213	住房保障支出221	其他支出229	2.77	9007.32	2.34	18.14	6.12	210	32.44	49.08	


三公”经费财政拨款支出结构（万元）	
因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	13.41	1.21	

收、支决算总计变动情况表（万元）

2019年收入	2018年收入	2019年支出	2018年支出	7547.03	10749.09	9318.82	10123.23	收、支决算总计变动情况图	
2019年收入	2018年收入	2019年支出	2018年支出	1	


收入决算结构图（万元）
收入决算结构图（万元）	
一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款	7494.03	53	


支出决算结构图（万元）	
基本支出	项目支出	238.31	9080.51	

财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）	
2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	7547.03	10749.09	9318.82	10113.68	
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