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第一部分 部门概况
部门职责

1、主要职能执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令； 

　2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作； 

　3、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系； 

　4、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金； 

　5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果； 

　6、对本乡各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作； 

　7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作; 

　8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理； 

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷； 

　10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作；  
11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。 

二、机构设置
壤塘县吾伊乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入壤塘县吾伊乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
吾伊乡人民政府
吾伊乡便民服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5152.60万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2008.32万元，增长38%。主要变动原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）
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二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5152.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5146.96万元，占99.8%；其他收入5.65万元，占0.2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5152.6万元，其中：基本支出957.33万元，占18.57%；项目支出4195.28万元，占81.43%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为5146.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2002.68万元，增长38.9%。主要变动原因是项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5146.96万元，占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加2002.68万元，增长38.9%。主要变动原因是项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5146.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出637.62万元，占12.38%；农林水支出3214.05万元，占62.44%；国防支出4.79万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出1014.08万元，占19.7%；社会保障和就业支出132.2万元，占2.56%；卫生健康支出71.87万元，占1.46%；住房保障支出67.84万元，占1.3%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.05%；交通运输支出1.5万元，占0.02%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为5146.96，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201:支出决算为637.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2010104-人大会议支出12.58万元，2010301-行政运行支出478.61万元，2010302-一般行政管理事务支出120.39万元，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25.34万元，2010699-其他政其他财政事务支出0.70万元。
2.社会保障和就业（类）208: 支出决算为132.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.63万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出44.37万元，2082001-临时救助支出0.2万元。
3.卫生健康（类）201: 支出决算为71.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中2100409-重大公共卫生服务支出26万元，2101101-行政单位医疗支出24.66万元，2101102-事业单位医疗支出12.94万元，2101103-公务员医疗补助支出5.4万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出2.88万元。

4.农林水（类）213:支出决算为3214.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2130104-事业运行支出233万元，2130108-病虫害控制支出1.15万元，，2130314-防汛4万元，2130504-农村基础设施建设支出1452.45万元，2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出151.25万元，2130707-农村综合改革示范试点补助支出114.09万元，2130505-生产发展支出432.36万元，2130599-其他扶贫支出825.73万元。
5.住房保障（类）221：支出决算为67.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2210201-住房公积金支出67.84万元。
6.灾害防治及应急管理（类）224：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2210703-自然灾害救灾补助支出3万元。

7.国防支出（类）203：支出决算为4.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2030607-民兵支出4.79万元。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）207：支出决算为1014.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2070108-文化活动支出8.55万元；2070199-其他文化和旅游支出1005.53万元。

9.交通运输支出（类）214：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：2140110-公路和运输安全支出1.5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出957.33万元，其中：
人员经费892万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费65.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.35万元，完成预算100%，较上年度增加4.1万元，增长26.71%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.1万元，增长36.44%。主要原因是车辆老化维修成本上升。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出15.35万元。主要用于上县下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元，。

国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2024年度，吾伊乡人民政府机关运行经费支出49.63万元，比2023年度增加31.35万元，增长735.95%。主要原因是本年度在职人员增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，吾伊乡人民政府政府采购支出总额625.6万元，其中：政府采购货物支出200.25万元、政府采购工程支出397.35万元、政府采购服务支出46万元。主要用于基础设施建设，购买办公用品，监理设计服务等。授予中小企业合同金额625.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
2024年12月31日，吾伊乡人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆;其他用车主要是用于垃圾倾倒及保障日常下村上县的工作开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对壤塘县吾伊乡章腊沟民宿打造项目、吾伊乡壤古村温泉接待配套设施建设项目、壤塘县吾伊乡吾伊村多德寨抗滑桩建设项目、壤塘县双低油菜现代产业园区核心示范基地建设项目、壤塘县吾伊乡人工饲草基地建设项目、壤塘县吾伊乡旅游产业基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成壤塘县吾伊乡章腊沟民宿打造项目、吾伊乡壤古村温泉接待配套设施建设项目、壤塘县吾伊乡吾伊村多德寨抗滑桩建设项目、壤塘县双低油菜现代产业园区核心示范基地建设项目、壤塘县吾伊乡人工饲草基地建设项目、壤塘县吾伊乡旅游产业基础设施建设项目6个项目绩效自评报告，其中，1、壤塘县吾伊乡章腊沟民宿打造项目绩效自评得分90分；2、吾伊乡壤古村温泉接待配套设施建设项目绩效自评得分90分；3、壤塘县吾伊乡吾伊村多德寨抗滑桩建设项目绩效自评得分98.2分；4、壤塘县双低油菜现代产业园区核心示范基地建设项目绩效自评得分90分；5、壤塘县吾伊乡人工饲草基地建设项目绩效自评得分90分；6、壤塘县吾伊乡旅游产业基础设施建设项目绩效自评得分为81.5分，绩效自评综述：1、壤塘县吾伊乡章腊沟民宿打造项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。通过实施该项目，将改造提升章腊沟基础设施，为村民提供便利的公共服务和完善整村的基础配套建设，按照项目施工合同的约定，该项目已按照施工合同的质量要求完成了项目的建设；2、壤塘县吾伊乡壤古村温泉接待配套设施建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。通过实施该项目，将改造提升壤古温泉基础设施，为村民提供便利的公共服务和完善整村的基础配套建设，按照项目施工合同的约定，该项目已按照施工合同的质量要求完成了项目的建设；3、壤塘县吾伊乡吾伊村多德寨抗滑桩建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。通过实施该项目，将有效治理吾伊村多德寨项目实施地的滑坡地灾风险，为村民提供便利的公共服务和完善整村的基础配套建设。按照项目施工合同的约定，项目已按照施工建设内容完成建设。4、壤塘县双低油菜现代农业园区核心示范基地建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。通过实施该项目，吸纳农村劳动力稳定就业，积极推动经营主体通过吸纳就业等方式，建立与农村劳动力的利益联结。支持经营主体拓宽用工渠道，扩大用工数量，规范用工方式，积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，支持通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收，是实现产业扶贫的一个良好载体，按照项目施工合同的约定，该项目已按照施工合同的质量要求完成了项目的建设；5、壤塘县吾伊乡人工饲草基地建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。通过实施该项目，将提升西西村集体经济，为村民提供冬季畜牧用草困难的实际问题。其经济效益和社会效益都将十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程，按照项目施工合同的约定，该项目已按照施工合同的质量要求完成了项目的建设；6、壤塘县吾伊乡旅游产业基础设施建设项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。通过实施该项目，将改造提升壤古村克久定居点旅游基础设施及风貌环境，为村民提供便利的公共服务和完善整村的基础配套建设。其经济效益和社会效益都将十分显著，是一项利村、利民、利社会的系统工程、民心工程、德政工程,按照项目施工合同的约定，该项目为跨年建设项目，目前尚未完成建设。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）：201：反映政府提供一般公共服务的支出。
10.国防支出（类）：203反映政府用于国防方面的支出。
11. 公共安全（类）：204反映政府维护社会公共安全方面的支出。
12.社会保障和就业（类）：208反映政府在社会保障与就业方面的支出。
13.卫生健康（类）：210反映政府卫生健康方面的支出。
14.节能环保支出（类）：211反映政府节能环保支出。
15.农林水（类）：213反映政府农林事务支出。
16.交通运输（类）：214反映交通运输和邮政方面的支出。
18.住房保障（类）：:221集中反映政府用于住房方面的支出。 
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。壤塘县吾伊乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入壤塘县吾伊乡人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
吾伊乡人民政府
吾伊乡便民服务中心
（二）机构职能。

1、主要职能执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，在辖区内发布决定和命令； 

　2、按照国家宪法和法律，行使对本辖区内的行政及民政事务的管理,推进计划生育工作； 

　3、制定本乡的经济和社会发展规划，并组织实施；组织和领导行政经济体制改革，协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系； 

　4、组织规划乡财政管理的各项收入，管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金； 

　5、负责管理对外经济技术交流与合作，开展经济信息预测工作，推广科学技术成果； 

　6、对本乡各项社会建设进行宏观管理，抓好环境卫生整治工作； 

　7、加强基本农田水利建设和道路、桥梁等的建设，加强土地的统一管理、统筹规划，协助有关部门做好地质灾害的防治工作; 

　8、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理； 

9、组织和开展社会主义精神文明活动，正确调解和处理人民内部矛盾，认真调解民事纠纷； 

　10、充分发挥行政职能，组织和开展本乡的文化、教育、卫生、民政和科技等工作；  
11、根据经济发展需要，建立经济、技术咨询服务机构，向经济组织和农牧民提供全面服务。。
（三）人员概况。截至2024年末，总编制34名,其中:行政编制17人、事业编制13人、工勤4人。
二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况
本年度部门总体收入5152.6万元。
部门总体支出情况

本年度部门总体支出5152.6万元。
部门总体结转结余情况

  本年度部门总体结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

本年度财政拨款收入5146.96万元。
部门财政拨款支出情况

本年度部门财政拨款支出5146.96万元。
部门财政拨款结转结余情况

本年度部门财政拨款0万元。
三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。我乡项目资金严格按照项目资金管理办法进行管理，按施工进度拨付资金，专款专用、专账管理，项目实施完成后取得了一定的经济、社会效益，绩效目标实现情况良好，服务对象满意度较高，促进了社会经济稳步发展，有利于创建文明、和谐的社会。
（三）部门预算项目绩效分析。
1.项目决策。除壤塘县吾伊乡旅游产业基础设施建设项目设计部分变更量外，我乡当年实施建设的项目申报内容均与具体实施内容相符、申报目标合理。
2.项目执行。除壤塘县吾伊乡旅游产业基础设施建设项目为跨年项目未在当年完成建设以外，其余5个项目均对照原定合同均已支付至合同价的79%，剩余审计结算尾款待2025年出具审计结算报告后支付至审计结算价的97&。
3.目标实现。除壤塘县吾伊乡旅游产业基础设施建设项目为跨年项目未在当年完成建设以外，其余5个项目均完成原定建设目标任务的100%。
（四）绩效结果应用情况

按照财务岗位职责，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金实行专款专用、专账管理。对固定资产实行统一采购，按照县政府采购程序和内控制度的规定加强采购手续，对取得的固定资产及时进行清查、盘点、核对和会计核算。

（2）重视内控制度的建设、管理及监督，加强内控管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。
（3）在政府网站及时地公开每年度的决算。
四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照相关的工作任务和要求，结合2024年度工作开展实际，根据年初工作计划有序开展各项工作，进一步细化工作任务，按照工作计划和要求细致分工，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
存在问题。

针对这次绩效评价不存在其他问题
（三）改进建议。

１、进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。
2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

	绩效目标自评表

	（2024年度）

	项目名称
	壤塘县吾伊乡章腊沟民宿打造项目
	项目负责人    及电话
	尤显东
15082514230

	主管部门
	县发改
	实施单位
	吾伊乡人民政府

	资金情况          （万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率(B/A)
	得分

	
	年度资金总额这:
	1000
	622.47
	5
	62%
	4

	
	其中：本年财政拨款
	500
	300
	2.5
	60%
	2

	
	 其他资金
	500
	322.47
	2.5
	64%
	2

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	民宿打造17户、人居环境整治25户等附属设施
	已完成民宿打造17户、人居环境整治25户等附属设施的建设任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	民宿打造
	10
	‘=17户
	17户
	10
	

	
	
	
	人居环境整治
	10
	≥25户
	25户
	10
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	7.5
	≥100%
	100%
	7.5
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	7.5
	≥100%
	100%
	7.5
	

	
	
	成本指标
	民宿打造
	5
	≤30万/套
	≤30万/套
	5
	

	
	
	
	附属设施
	5
	≤10万元/户
	≤10万元/户
	5
	

	
	
	
	附属设施
	5
	≤120万元
	≤120万元
	5
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	是否能改善带动产业附加值增加
	10
	是
	是
	10
	

	
	
	社会效益指标
	收益脱困人口数量
	5
	≥589人
	≥589人
	5
	

	
	
	
	项目建设过程中可解决临时就业岗位
	5
	≥20个
	≥20个
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	≥10年
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	收益贫困人口满意度
	10
	≥96%
	≥96%
	10
	

	总分
	
	
	
	90
	


	绩效目标自评表

	（2024年度）

	项目名称
	壤塘县吾伊乡壤古村温泉接待配套设施建设项目
	项目负责人    及电话
	尤显东
15082514230

	主管部门
	科农局
	实施单位
	吾伊乡人民政府

	资金情况          （万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率(B/A)
	得分

	
	年度资金总额这:
	100
	64.84
	5
	68.84%
	4

	
	其中：本年财政拨款
	100
	64.84
	5
	68.84%
	4

	
	 其他资金
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	温泉接待停车场1500平方米，停车场护栏520米，垃圾箱42个，温泉实木地板120平方米等附属设施。
	已完成年初设定木匾温泉接待停车场1500平方米，停车场护栏520米，垃圾箱42个，温泉实木地板120平方米等附属设施的建设任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	温泉接待停车场
	5
	≥1500㎡
	≥1500㎡
	5
	

	
	
	
	停车场护栏
	5
	≥520米
	≥520米
	5
	

	
	
	
	垃圾箱
	5
	‘=42个
	42个
	5
	

	
	
	
	温泉实木地板
	5
	≥120㎡
	≥120㎡
	5
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	10
	≥97%
	≥97%
	10
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	10
	≥100%
	100%
	10
	

	
	
	成本指标
	工程建安费用不超清单编制总价
	10
	≤89万元
	<89万元
	10
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	能否改善带动产业附加值增加
	10
	是
	是
	10
	

	
	
	社会效益指标
	收益脱困人口数量
	5
	≥589人
	≥589人
	5
	

	
	
	
	项目建设过程中可解决临时就业岗位
	5
	≥5个
	≥5个
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	≥10年
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	收益贫困人口满意度
	10
	≥96%
	≥96%
	10
	

	总分
	
	
	
	90
	


	绩效目标自评表

	（2024年度）

	项目名称
	壤塘县吾伊乡吾伊村多德寨抗滑桩建设项目 
	项目负责人    及电话
	尤显东
15082514230

	主管部门
	县发改
	实施单位
	吾伊乡人民政府

	资金情况          （万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率(B/A)
	得分

	
	年度资金总额:
	580
	475.47837
	10
	82%
	8.2

	
	其中：本年财政拨款
	0
	0
	0
	/
	0

	
	 其他资金
	580
	475.47837
	5
	82%
	4

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	抗滑桩建设1000平方米，松得村定居点河堤建设190米
	抗滑桩建设1000平方米，松得村定居点河堤建设190米

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	抗滑桩建设
	10
	=1000平方米
	1000平方米
	10
	

	
	
	
	河堤建设
	10
	≥190米
	190米
	10
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	10
	100%
	100%
	10
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	10
	≥100%
	100%
	10
	

	
	
	成本指标
	工程建安费用不超清单编制总价
	10
	≤489万元
	475.3985万元
	10
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	是否能改善带动产业附加值增加
	10
	是
	是
	10
	

	
	
	社会效益指标
	收益脱困人口数量
	5
	≥589人
	589人
	5
	

	
	
	
	项目建设过程中可解决临时就业岗位
	5
	≥5个
	≥5个
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	＞10年
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	收益贫困人口满意度
	10
	≥96%
	96%
	10
	

	总分
	100
	
	
	98.2
	


	绩效目标自评表

	（2024年度）

	项目名称
	壤塘县双低油菜现代农业园区核心示范基地建设项目
	项目负责人    及电话
	尤显东
15082514230

	主管部门
	科农局
	实施单位
	吾伊乡人民政府

	资金情况          （万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率(B/A)
	得分

	
	年度资金总额这:
	435
	301.52
	5
	69.30%
	4

	
	其中：本年财政拨款
	435
	301.52
	5
	69.30%
	4

	
	 其他资金
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	架空式栈道0.6千米，观景平台40平方米，网围栏12000米，灌溉系统，安全饮水管道铺设10公里，蓄水池3座等，购置农业产业配套机具；组织宣传篇拍摄、油菜花节等活动。
	已完成年初设定的架空式栈道0.6千米，观景平台40平方米，网围栏12000米，灌溉系统，安全饮水管道铺设10公里，蓄水池3座等，购置农业产业配套机具；组织宣传篇拍摄、油菜花节等活动的开展及建设任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	架空式栈道
	2
	≥0.6千米
	>0.6千米
	2
	

	
	
	
	观景平台
	2
	≥40㎡
	>40㎡
	2
	

	
	
	
	网围栏
	2
	≥9千米
	>9千米
	2
	

	
	
	
	灌溉系统
	2
	‘=1处
	1处
	2
	

	
	
	
	安全饮水管道
	2
	≥10千米
	>10千米
	2
	

	
	
	
	蓄水池
	2
	‘=3座
	3座
	2
	

	
	
	
	收割机
	2
	‘=1台
	1台
	2
	

	
	
	
	播种机
	2
	‘=1台
	1台
	2
	

	
	
	
	拖拉机
	2
	‘=1台
	1台
	2
	

	
	
	
	旋耕机
	2
	‘=1台
	1台
	2
	

	
	
	
	犁地机
	2
	‘=1台
	1台
	2
	

	
	
	
	热熔机
	2
	‘=1台
	1台
	2
	

	
	
	
	油菜割晒装置
	2
	‘=1套
	1套
	2
	

	
	
	
	油菜捡拾装置
	2
	‘=1套
	1套
	2
	

	
	
	
	装配式水箱
	2
	‘=10个
	10个
	2
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	5
	≥97%
	≥97%
	5
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	5
	≥100%
	≥100%
	5
	

	
	
	成本指标
	架空式栈道及观景平台
	2.5
	≤1000万元
	<1000万元
	2.5
	

	
	
	
	提升标准农田
	2.5
	≤230万元
	<230万元
	2.5
	

	
	
	
	购置农用机具
	2.5
	≤60万元/8台套
	<60万元/8台套
	2.5
	

	
	
	
	油菜花节及宣传片拍摄
	2.5
	≤20万元
	<20万元
	2.5
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	能否改善带动产业附加值增加
	10
	是
	是
	10
	

	
	
	社会效益指标
	收益脱困人口数量
	5
	≥589人
	≥589人
	5
	

	
	
	
	项目建设过程中可解决临时就业岗位
	5
	≥5个
	≥5个
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	≥10年
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	收益贫困人口满意度
	10
	≥96%
	≥96%
	10
	

	总分
	
	
	
	90
	


	绩效目标自评表

	（2024年度）

	项目名称
	壤塘县吾伊乡人工饲草基地建设项目
	项目负责人    及电话
	尤显东
15082514230

	主管部门
	科农局
	实施单位
	吾伊乡人民政府

	资金情况          （万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率(B/A)
	得分

	
	年度资金总额这:
	37
	33.2
	5
	87%
	5

	
	其中：本年财政拨款
	37
	33.2
	5
	87%
	5

	
	 其他资金
	
	
	
	
	

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	种植牧草100亩，采购燕麦种子1500公斤、肥料4.6吨（含追肥尿素）以及背负式收割机5台、网围栏4000米
	已完成年初设定种植牧草100亩，采购燕麦种子1500公斤、肥料4.6吨（含追肥尿素）以及背负式收割机5台、网围栏4000米的建设任务

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	种植牧草
	2
	≥100亩
	≥100亩
	2
	

	
	
	
	采购燕麦种子
	2
	≥1500公斤
	≥1500公斤
	2
	

	
	
	
	肥料
	2
	≥4.6吨
	≥4.6吨
	2
	

	
	
	
	背负式收割机
	2
	‘=5台
	5台
	2
	

	
	
	
	网围栏
	2
	≥4千米
	≥4千米
	2
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	10
	≥98%
	98%
	10
	

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	5
	≥100%
	100%
	5
	

	
	
	
	采购燕麦种子
	5
	≤10元/公斤
	<10元/公斤
	5
	

	
	
	
	肥料
	5
	≤6元/公斤
	<6元/公斤
	5
	

	
	
	
	追肥
	5
	≤1元/公斤
	<1元/公斤
	5
	

	
	
	
	背负式收割机
	5
	≤2000元/台
	<2000元/台
	5
	

	
	
	成本指标
	网围栏
	5
	≤80元/米
	<80元/米
	5
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	能否改善带动产业附加值增加
	10
	是
	是
	10
	

	
	
	社会效益指标
	收益脱困人口数量
	5
	≥589人
	≥589人
	5
	

	
	
	
	项目建设过程中可解决临时就业岗位
	5
	≥6个
	≥6个
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥5年
	≥5年
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	收益贫困人口满意度
	10
	≥96%
	≥96%
	10
	

	总分
	
	
	
	90
	


	绩效目标自评表

	（2024年度）

	项目名称
	壤塘县吾伊乡章腊沟民宿打造项目
	项目负责人    及电话
	尤显东
15082514230

	主管部门
	县发改
	实施单位
	吾伊乡人民政府

	资金情况          （万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	分值
	执行率(B/A)
	得分

	
	年度资金总额:
	1460
	910.9585
	5
	62%
	4

	
	其中：本年财政拨款
	0
	0
	0
	/
	0

	
	 其他资金
	1460
	910.9585
	5
	62%
	4

	年度总体目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	1、克久定居点房屋提升改造及庭院建设54户，环境综合整治，克久温泉指示牌，河道清理，厕所改造1座。2、修卡村125、128定居点环境综合治理，地面翻新硬化、堡坎建设100米，道路维修、磨房改建1座。3、西西村寨内护栏维修改造480米。
	1、克久定居点房屋提升改造及庭院建设54户，环境综合整治，克久温泉指示牌，河道清理，厕所改造1座。2、修卡村125、128定居点环境综合治理，地面翻新硬化、堡坎建设100米，道路维修、磨房改建1座。3、西西村寨内护栏维修改造480米。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	全年指标值
	全年实际值
	得分
	未完成原因及拟采取的改进措施

	
	产出指标（50分）
	数量指标
	房屋提升改造及庭院建设
	4
	=54户
	54户
	4
	

	
	
	
	环境综合整治
	4
	=3处
	3处
	4
	

	
	
	
	温泉指示牌
	4
	=12个
	12个
	4
	

	
	
	
	河道清理
	4
	≥500米
	＞500米
	4
	

	
	
	
	厕所改造
	4
	=1座
	1座
	4
	

	
	
	
	磨房改建
	4
	=1座
	1座
	4
	

	
	
	
	寨内护栏维修改造
	4
	≥480米
	＞480米
	4
	

	
	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	8.5
	≥97%
	0
	0
	跨年项目暂未验收

	
	
	时效指标
	项目（工程）完成及时率
	8.5
	≥100%
	100%
	8.5
	

	
	
	成本指标
	工程建安费用不超清单编制总价
	5
	≤1350万元
	＜1350万元
	5
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益指标
	是否能改善带动产业附加值增加
	10
	是
	是
	10
	

	
	
	社会效益指标
	收益脱困人口数量
	5
	≥589人
	＞589人
	5
	

	
	
	
	项目建设过程中可解决临时就业岗位
	5
	≥40个
	＞40个
	5
	

	
	
	可持续影响指标
	工程使用年限
	10
	≥10年
	＞10年
	10
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象满意度指标
	收益贫困人口满意度
	10
	≥96%
	＞96%
	10
	

	总分
	
	
	
	81.5
	跨年项目暂未验收


第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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收入决算结构图
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		一般公共预算财政拨款收入		5146.96
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		列1		一般公共预算财政拨款支出决算结构

		一般公共服务支出		637.62

		农林水支出		3214.05

		国防支出		4.79

		文化旅游体育与传媒支出		1014.08

		社会保障和就业支出		132.2

		卫生健康支出		71.87

		住房保障支出		67.84

		灾害防治及应急管理支出		3

		交通运输支出		1.5
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		列1		“三公”经费财政拨款支出结构

		公务用车购置及运行维护费支出		15.35
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		列1		支出决算结构图

		项目支出		4195.28

		基本支出		957.33
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收支决算总计变动情况图



Sheet1

				2024收支		2023收支
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